## Kế Hoạch 3 tuần
Tên công việc | Effort (giờ) | Mức độ ưu tiên | Thành viên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
Tuần 1 (Sprint 1)
Nghiên cứu công nghệ NFC, thư viện hỗ trợ | 8 | Medium | Trần Quý Tài | 2024-07-03 | 2024-07-03
Nghiên cứu giao thức bảo mật EMV | 8 | Medium | Trần Quý Tài | 2024-07-03 | 2024-07-03
Thiết kế cơ sở dữ liệu (SQLite) | 6 | High | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-03 | 2024-07-04
Thiết kế giao diện người dùng (UI/UX) | 10 | High | Trần Quý Tài | 2024-07-04 | 2024-07-05
Cài đặt Android Studio/Xcode | 4 | High | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-07 | 2024-07-07
Cài đặt thư viện NFC, thư viện xử lý JSON | 4 | High | Trần Quý Tài | 2024-07-07 | 2024-07-07
Xây dựng các chức năng của ứng dụng app mobile | 10 | High | Hồ Duy Luân | 2024-07-05 | 2024-07-07
Tuần 2 (Sprint 2)
Xây dựng chức năng lưu trữ thông tin thẻ | 8 | High | Hồ Duy Luân | 2024-07-08 | 2024-07-09
Xây dựng thêm chức năng đọc thông tin thẻ | 8 | High | Hồ Duy Luân | 2024-07-08 | 2024-07-10
Xây dựng chức năng truyền thông tin thẻ qua NFC | 12 | High | Hồ Duy Luân | 2024-07-09 | 2024-07-12
Kiểm thử đơn vị các chức năng | 10 | Medium | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-10 | 2024-07-12
Kiểm thử tích hợp giữa các chức năng | 8 | Medium | Trần Quý Tài | 2024-07-12 | 2024-07-13
Nhận thông báo giao dịch | 4 | Medium | Trần Quý Tài | 2024-07-13 | 2024-07-14
Xác thực bằng vân tay/khuôn mặt | 10 | High | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-13 | 2024-07-14
Tuần 3 (Sprint 3)
Sửa lỗi phát sinh trong quá trình kiểm thử | 10 | High | Trần Quý Tài | 2024-07-17 | 2024-07-18
Cải thiện giao diện người dùng | 6 | Medium | Hồ Duy Luân | 2024-07-17 | 2024-07-18
Kiểm thử toàn diện ứng dụng trên nhiều thiết bị | 10 | High | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-19 | 2024-07-22
Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng | 6 | Low | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-13 | 2024-07-22
Chuẩn bị báo cáo và slide thuyết trình | 8 | Medium | Nguyễn Hoàng Trúc Vy | 2024-07-23 | 2024-07-24